附件3：2012年厦门大学国家公派研究生项目工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2011年11月 | 研究生院组织国家留学基金委项目负责人宣讲 | 研究生院 |
| 2011年12月 | 学院、研究院布置工作，制定选派计划和方案。 | 学院、研究院 |
| 2011年12月至2012年1月 | 研究生院、国际处参加各学院2012年国家公派研究生项目专题说明会。 | 学院、研究院 |
| 2012年1月10日前 | 学院、研究院确定预选候选人名单并提交研究生院 | 学院、研究院 |
| 2011年11月 至2012年2月26日 | 联合培养博士生申请者按项目要求，依托导师现有科研合作渠道展开对外联系，准备申请材料。 攻读博士学位申请者按项目要求，结合导师或推荐专家现有科研合作渠道展开对外联系，准备申请材料。 | 申请人 |
| 2012年2月24日至 3月9日 | 申请人向所在院系提交申请材料。 学院、研究院对申请材料进行审核，产生推荐名单。汇总并提交到研究生院。 联合培养博士生和攻读博士学位研究生两种类别，务必分别按推荐的优先顺序排序。 | 申请人 学院、研究院 |
| 2012年3月15日前 | 研究生院对各院系报送的申请人材料进行审核，确定推荐名单。 | 研究生院 |
| 2012年3月15-16日 | 入选最终推荐名单的申请人，登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，提交国家公派研究生项目正式申请表和推荐意见表。 | 申请人 |
| 2012年3月17-20日 | 研究生院对材料进行复核并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2012年4-5月 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 国家留学基金委 |
| 2012年5-7月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证，办理校内派出手续。 | 国际处、录取人员 |
| 2012年5月1-15日 | 第二批选拔开始，视第一批选拔情况，仅选拔攻读博士学位研究生。 申请人向所在学院提交申请材料，各学院进行审核，产生推荐名单并报送研究生院。 | 申请人，学院、研究院 |
| 2012年5月16-25日 | 研究生院对材料进行审核，提交学校工作小组确定推荐名单，组织网上报名并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2012年6月-7月 | 留学基金委组织评审并确定、公布第二批录取名单。 | 国家留学基金委 |
| 2012年7月以后 | 录取人员陆续派出。 | 国际处、录取人员 |